国家示范性高等职业院校建设计划实施

项 目 验 收 方 案

（征 求 意 见 稿）

1. 总体设想

1.1 依据《教育部 财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高【2006】14号）、《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高【2006】16号）、《教育部 财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》（教高【2007】12号）等相关文件的要求，以及教育部、财政部领导对国家示范性高等职业院校建设计划的有关要求，对2006年度立项院校进行验收。

1.2 验收工作将严格按照相关政策，以项目院校获准通过的《建设方案》和《任务书》为基础，对建设情况全面检查，反映示范建设成果，并据此对项目建设单位的工作绩效作出评价。

2. 验收要求

2.1 撰写项目总结报告。根据《教育部 财政部关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》 第二十六条规定：“项目完成后，项目院校应会同其举办方共同撰写项目总结报告，由省级教育、财政部门向教育部、财政部申请项目验收。项目总结报告的内容一般包括：（1）项目建设基本情况，（2）建设目标完成情况和成效，（3）重点专业建设与人才培养模式改革成效，（4）高等职业教育改革发展及其对区域经济社会发展的贡献度，（5）示范与辐射成效，（6）以及专项资金预算执行情况和使用效果，（7）资金管理情况与存在问题等。教育部、财政部将对项目院校建设与完成情况进行检查与验收”。 在总结报告中，项目院校还应突出示范建设的亮点，例如面临重大考验时的示范建设成效等。

2.2 填写《项目院校建设与完成情况验收表》。围绕上述7个方面，项目院校应完成《项目验收基本情况》等验收表。并依据项目院校获准通过的《建设方案》和《任务书》相关数据、项目建设过程中的检查指标数据、项目院校的2008年度《高职院校人才培养工作》数据采集平台等，考核验收。

2.3 完成“重点建设专业人才培养方案”。重点专业建设与人才培养模式改革成效是示范建设的核心。中央财政重点支持的专业都应按照相关要求，撰写“重点建设专业人才培养方案”，并对该方案提出鉴定意见。为了体现重点专业建设与人才培养模式改革成效，“重点建设专业人才培养方案”将形成《重点建设专业范式汇编》，公开出版。

3. 进度安排

本次验收工作分四个阶段。

3.1 准备阶段（2008年9月）：9月上旬完成验收方案（征求意见稿）起草，并征求意见。9月下旬确定并公布验收方案。

3.2 启动阶段（2008年10月）：10月上旬，项目院校申请，主管部门同意，启动验收工作。

3.3 验收阶段（2008年10～11月）：组织验收。

3.4 总结阶段（2009年12月）：形成“国家示范性高等职业院校第一批项目院校验收情况总结报告”。

4. 验收方式

4.1 组织领导：按照上述基本要求，教育部、财政部示范性高等职业院校建设领导小组办公室（以下简称“领导小组办公室”）负责项目检查与验收的组织工作，汇总分析验收意见，形成验收结论。

4.2 验收申请：项目院校会同其举办方根据验收要求准备材料，由省级教育、财政部门向教育部、财政部申请项目验收申请。

4.3 验收工作：领导小组办公室根据项目院校的相关验收材料，组织材料验收工作。并根据需要，对部分院校的项目情况进行现场检查与验收，核实相关信息。

4.4 结果反馈：领导小组办公室在全面汇总验收意见后，形成验收结论，向各方公布。

附：重点建设专业人才培养方案框架

2008年9月6日